## Dashboard
HELIOS — Distribuzione task
Stato | Pre-GO (Fasi 1–4) | Post-GO (Fasi 5–12) | Totale
Fatto
In corso
In review
Da fare
Bloccato
Totale
% completamento
Assegnato a | Pre-GO | Post-GO | Totale | Di cui fatti
NARO
SCIBETTA
SUPERVISORE
Da assegnare
Pacchetto | Task | Fatti | In corso | Da fare | %
PK-00 · Discovery (ADR, Costituzione, runtime)
PK-01 · Contratti JSON
PK-02 · Inventario e ledger ECC
PK-03 · Revisione asset e matrice catena
PK-04 · Import LIMET/CEREBRO nel monorepo (azione del SUPERVISORE)
PK-05 · CI a matrice (3 OS)
PK-05b · Segreti fuori dal repo
PK-06 · Shim compat e test confini
PK-07 · Correzione percorso CEREBRO in CLAUDE.md
PK-08 · Runner con allowlist e policy permessi
PK-09 · Ruoli PoC (analyst, developer, reviewer)
PK-10 · Gate umano meccanico sul PLAN
PK-11 · Prova del plugin Claude Code (V13/V14)
PK-12 · Asset ECC portato + A/B
PK-13 · Rapporto go/no-go (compila NARO, decide il SUPERVISORE)
PK-14 · Contratti della catena e skill runner
PK-15 · Scheduler e regole comuni dei ruoli
PK-16 · Porting asset ECC
PK-17 · Ruoli di sviluppo
PK-18 · Ruoli di controllo
PK-19 · Workflow core e permessi tool
PK-20 · Stato/eventi, report e gate di merge
PK-21 · Valutazione rischi di prodotto (C28)
PK-22 · Installer e modifiche documentali a LIMET
PK-23 · Hook ECC e registro chiamate LLM
PK-24 · Knowledge base HLS_* e accesso agenti
PK-25 · API loopback e read model
PK-26 · UI (viste, permessi, grafica, npm) e sostituzione launcher
PK-27 · Scenari E2E V1–V24
PK-28 · README plugin e manuali
PK-29 · Hardening
PK-30 · Rollout sul pilota
Avanzamento per fase
Fase | Task | Fatti | In corso | Da fare | %
1
2
3
4
5
6
7
8
8b
9
10
11
12

## Pre-GO
HELIOS — Distribuzione task · Pre-GO (Fasi 1–4, fino al gate go/no-go)
Avanzamento:
Fase | Ordine | ID | Pacchetto | Titolo | Fonte (IN / R05) | Descrizione / contesto | Dipende da | Stato | Già fatto? | Assegnato a | Complessità | Branch di riferimento | Pushato? | Commit (hash) | Inizio | Fine | Note | % avanzamento | Test T-xxx | Prerequisiti ancora aperti | Percorsi toccati
1 | 1 | H-101 | PK-00 | ADR fondativo | `docs/adr/0001-helios.md` | Mettere per iscritto owner, perimetro ECC, pin `25278e7`, revoca | — | Fatto |  | SUPERVISORE |  |  | — | — |  |  | **done 2026-10-29 20:07**, approvato dal SUPERVISORE. `docs/` non ancora indicizzata in CEREBRO: aggiunta a cura del SUPERVISORE (scelta 1). C28: nessun rischio rilevato; controlli: coerenza con C01/C04/C06/C07/C08/C09/C11/C14/C28, Q3/Q7, nessun file di input toccato. | 100% | — | — | docs/adr/0001-helios.md
1 | 2 | H-102 | PK-00 | Costituzione HELIOS | `docs/CONSTITUTION.md` | Raccogliere i non-negoziabili §2.3 compresa la valutazione rischi a fine task (C28) | H-101 [P] | Fatto |  | SUPERVISORE |  |  | — | — |  |  | **done 2026-10-29 20:18**, approvata dal SUPERVISORE. «Richiamata da ogni ruolo»: rinviata alla creazione dei ruoli (H-401/H-402…), non ancora verificabile. C28: nessun rischio rilevato; controlli: 7 regole = IN §2.3 n.1–7, nessun requisito nuovo, nessun file di input toccato. `docs/` non ancora indicizzata (a cura del SUPERVISORE). | 100% | — | — | docs/CONSTITUTION.md
1 | 3 | H-103 | PK-00 | Conferma runtime e struttura test | `docs/adr/0002-runtime.md` (IN §5 Fase 1, §8 Q4/Q8). Q-11 chiusa per i comandi | Formalizzare Python ≥ 3.11 (Q4) e JS solo scheduler/workflow (Q8); confermare nomi/framework dei test | H-101 [P] | Fatto |  | SUPERVISORE |  |  | — | — |  |  | **done 2026-10-29 20:24**, approvato dal SUPERVISORE. Restano [N] non bloccanti: framework test UI, gestore pacchetti Python. C28: nessun rischio rilevato; controlli: coerenza con IN §3.1/§8 Q4-Q8 e C13, nessun requisito nuovo, nessun file di input toccato. | 100% | — | — | docs/adr/0002-runtime.md
3 | 4 | H-303 | PK-01 | Contratti §3.3 come schemi JSON | `agents/contracts/*.schema.json` | Definire il linguaggio comune tra ruoli e runner | H-103 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-303 | — | agents/contracts/*.schema.json
2 | 5 | H-201 | PK-02 | Script di inventario ECC | **Fase 2.** `agents/tools/inventory_ecc.py` | Leggere il 100% dei file ECC e contarli | H-101 [P] | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-201 | — | agents/tools/inventory_ecc.py, REGISTRO_SKILLS_AGENTI_ECC.md
2 | 6 | H-202 | PK-02 | Ledger licenze + allowlist MIT | **Fase 2.** `agents/assets/ecc-ledger.json`, `NOTICE` | Ogni asset con hash/licenza/origine; non-MIT esclusi | H-201 [P] | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-202 | H-201 | agents/assets/ecc-ledger.json
2 | 7 | H-203 | PK-03 | Revisione manuale asset in allowlist | **Fase 2.** `docs/ecc-review.md` | Checklist firmata su ogni asset ammesso | H-202 [P] | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  |  | 0% | — | H-202 | docs/ecc-review.md
2 | 8 | H-204 | PK-03 | Matrice catena | **Fase 2.** `docs/chain-matrix.md`, `agents/assets/chain-matrix.json` | Assegnare 71 agenti + 311 skill a un ruolo o escluderli con motivo | H-201, H-202 [P] | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-204 | H-201, H-202 | docs/chain-matrix.md, agents/assets/chain-matrix.json
3 | 9 | H-301 | PK-04 | Import LIMET e CEREBRO nel monorepo | **Azione del SUPERVISORE** (commit/push). Done: originali invariati (IN §5 Fase 3). **[N]** Q-9 (remote CEREBRO) | Portare `limet/` e `cerebro/` con storia in sottocartelle | H-101 [P] | Da fare |  | SUPERVISORE |  |  | — | — |  |  |  | 0% | — | — | limet/, cerebro/ (nuove cartelle di import)
3 | 10 | H-306 | PK-05 | CI a matrice | `.github/workflows/ci.yml` | Stessa suite su windows/ubuntu/macos | H-103 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-306 | — | .github/workflows/ci.yml
3 | 11 | H-302 | PK-05b | Segreti fuori dal repo | Test T-302 | `projects.example.json`, `.gitignore` per `cache/` e dati Qdrant, scansione segreti in CI | H-301 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-302 | H-301 | .gitignore, projects.example.json, .github/workflows/ci.yml (scansione segreti)
3 | 12 | H-304 | PK-06 | Shim `compat/` | T-304 | Mantenere invariati comandi legacy (`cerebro.sh`, `query_qdrant.py`, `ingest_docs.py`, `limet.ps1/.sh`, hook/MCP): stessi argomenti, porte, nomi collection | H-301 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-304 | H-301 | compat/, tests/test_module_boundaries.py
3 | 13 | H-305 | PK-06 | Test dei confini tra moduli | `tests/test_module_boundaries.py` | Evitare dipendenze incrociate non previste | H-301 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-305 | H-301 | tests/test_module_boundaries.py
3 | 14 | H-307 | PK-07 | Correzione percorso CEREBRO in `CLAUDE.md` | Done: nessun riferimento (IN §5 Fase 3) | Eliminare il riferimento `C:\Progetti\CEREBRO` nella copia interna | H-301 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  |  | 0% | — | H-301 | cerebro/CLAUDE.md [P: copia interna]
4 | 15 | H-401 | PK-08 | Runner con allowlist | `agents/runner/` | Eseguire solo operazioni ammesse, senza rete, con log hashato, senza commit/push | H-303, H-103 [P] | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-401, T-402 | H-303 | agents/runner/
4 | 16 | H-404 | PK-08 | Policy permessi con pavimento hard-deny | `agents/policy/policy.json`, `floor.json` | Impedire che permessi pericolosi siano rimovibili | H-401 [P] | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-405 | H-401 | agents/policy/policy.json, floor.json
4 | 17 | H-402 | PK-09 | Ruoli PoC | `agents/roles/*.md` | analyst, developer, reviewer con `tools:` senza Bash libero | H-404, H-303 [P] | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-403 | H-303, H-404 | agents/roles/*.md
4 | 18 | H-403 | PK-10 | Gate umano meccanico sul PLAN | `agents/workflow/gate.py` | Nessun avanzamento senza approvazione umana | H-303 [P] | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-404 | H-303 | agents/workflow/gate.py
4 | 19 | H-407 | PK-11 | Prova del plugin Claude Code | `agents/plugin/` | Dimostrare registrazione e invocazione reale del workflow in sessione Claude Code (V13/V14) | H-103, H-303 [P] | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-407 | H-303 | agents/plugin/, poc-report.md
4 | 20 | H-405 | PK-12 | Asset ECC portato + A/B | T-406. Asset = `code-reviewer` ECC (Q-4 chiusa, 2026-10-29). **[N]** Metrica e baseline da definire (Q-6) | Portare un asset `ecc-*` e confrontarlo con la baseline | H-402, H-401 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  |  | 0% | T-406 | H-401, H-402 | tests/test_ab_metrics.py, [N] cartella dell'asset ecc-code-reviewer
4 | 21 | H-406 | PK-13 | Rapporto go/no-go | `docs/poc-report.md`. **PUNTO DI DECISIONE del SUPERVISORE (GO / NO-GO / piano B), non fine del piano**: Fasi 5–12 dipendono da questo esito | Giudicare i 10 criteri di R05 §5 | H-401…H-405, H-407 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  |  | 0% | — | H-401, H-402, H-403, H-404, H-405, H-407 | docs/poc-report.md

## Post-GO
HELIOS — Distribuzione task · Post-GO (Fasi 5–12, solo dopo GO del SUPERVISORE)
Avanzamento:
Fase | Ordine | ID | Pacchetto | Titolo | Fonte (IN / R05) | Descrizione / contesto | Dipende da | Stato | Già fatto? | Assegnato a | Complessità | Branch di riferimento | Pushato? | Commit (hash) | Inizio | Fine | Note | % avanzamento | Test T-xxx | Prerequisiti ancora aperti | Percorsi toccati
6 | 22 | H-308 | PK-14 | Contratti della catena | **Fasi 5–7, gruppo A.** T-308. **[P]** fase = 6 (contratti dei ruoli) | Schemi `plan/result/findings/verdict/reading/merge/risk`, `state.json`, `events.jsonl`, stati R17 | H-303, H-401 (gruppo A) | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-308 | H-303, H-401 · gruppo A/C come da dipendenze | agents/contracts/ (nuovi schemi), agents/plugin/skills/limet-runner/
6 | 23 | H-409 | PK-14 | Skill `limet-runner` | **Gruppo A.** `agents/plugin/skills/limet-runner/` | Wrapper del runner H-401 verso il workflow | H-303, H-401 (gruppo A) | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-409 | H-303, H-401 · gruppo A/C come da dipendenze | agents/plugin/skills/limet-runner/
7 | 24 | H-408 | PK-15 | Scheduler a funzioni pure (JS) | **Gruppo A.** `agents/plugin/scheduler/limet-scheduler.js` | Decidere cosa parte e quando (onde, budget) | H-303, H-401 (gruppo A) | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-408 | H-303, H-401 · gruppo A/C come da dipendenze | agents/plugin/scheduler/limet-scheduler.js
6 | 25 | H-611 | PK-15 | `_common` e rules per ruolo | **Fase 6, gruppo A.** `agents/plugin/agents/_common.md` | Regole condivise dei ruoli, «fermati e chiedi», regole KB §3.8 | H-303, H-401 (gruppo A) | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-610 | H-303, H-401 · gruppo A/C come da dipendenze | agents/plugin/agents/_common.md
5 | 26 | H-501 | PK-16 | Test di agnosticità statico | **Fase 5, gruppo B.** T-501 | Nessun hook/tool/memoria/`.claude/plans` negli asset | H-204, H-308 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-501 | H-204, H-308 | agents/assets/ (ecc-*), test di agnosticità
5 | 27 | H-502 | PK-16 | Porting per ruolo di rules e skill | **Fase 5.** T-502 | Asset `ecc-*` con rules per ruolo | H-204, H-308 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-502 | H-204, H-308 | agents/assets/ (ecc-*), test di agnosticità
5 | 28 | H-503 | PK-16 | Nessun file di piano ECC / collisioni | **Fase 5.** T-503. Recepisce la regola dei planner ECC (consulenti in sola lettura) | Proposte in `ecosystem/proposals/`, mai in file di piano | H-204, H-308 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-503 | H-204, H-308 | agents/assets/ (ecc-*), test di agnosticità
6 | 29 | H-602 | PK-17 | Ruolo `analyst` (opus) | **Fase 6, gruppo C.** `agents/plugin/agents/analyst.md` | Produrre `plan.json`; non inventa requisiti | gruppo A, H-402 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-601 | H-402 · gruppo A/C come da dipendenze | agents/plugin/agents/analyst.md
6 | 30 | H-603 | PK-17 | Ruolo `developer` ×N (sonnet) | **Fase 6.** `developer.md` | Un task per worktree/ramo, mai build/test/push | gruppo A, H-402 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-602 | H-402 · gruppo A/C come da dipendenze | developer.md
6 | 31 | H-604 | PK-17 | Ruolo `tester` ×M (sonnet) | **Fase 6.** `tester.md` | Test dal TEST_PLAN senza vedere il diff; mai Graphify | gruppo A, H-402 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-603 | H-402 · gruppo A/C come da dipendenze | tester.md
6 | 32 | H-605 | PK-17 | Ruolo `integrator` (sonnet) | **Fase 6.** `integrator.md` | Integra su `integration/NNNN`; mai merge su `main` | gruppo A, H-402 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-604 | H-402 · gruppo A/C come da dipendenze | integrator.md
6 | 33 | H-606 | PK-18 | Ruolo `test-reader` (haiku) | **Fase 6.** `test-reader.md` | Classifica i fallimenti con estratti reali | gruppo A, H-402 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-605 | H-402 · gruppo A/C come da dipendenze | test-reader.md
6 | 34 | H-607 | PK-18 | Ruolo `reviewer` (opus ≠ developer) | **Fase 6.** `reviewer.md` | Findings con severità/file/riga; non corregge | gruppo A, H-402 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-606 | H-402 · gruppo A/C come da dipendenze | reviewer.md
6 | 35 | H-608 | PK-18 | Ruolo `validator` (opus) | **Fase 6.** `validator.md` | conforme/non conforme/non determinabile con evidenze | gruppo A, H-402 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-607 | H-402 · gruppo A/C come da dipendenze | validator.md
6 | 36 | H-609 | PK-18 | `metrics-observer` + aggregatore | **Fase 6.** `metrics-observer.md`, `agents/metrics/` | Interpreta solo metriche già aggregate | gruppo A, H-402 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-608 | H-402 · gruppo A/C come da dipendenze | metrics-observer.md, agents/metrics/
6 | 37 | H-610 | PK-18 | Ruoli `e2e-designer`/`e2e-reader` | **Fase 6.** `e2e-*.md` | E2E Playwright eseguiti dal runner | gruppo A, H-402 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-609 | H-402 · gruppo A/C come da dipendenze | e2e-*.md
6 | 38 | H-601 | PK-18 | Reviewer specializzati ECC | **Fase 6.** T-403 | Lenti `ecc-*` riusate con overlay minimo (estende H-607) | gruppo A, H-402, H-607 [P] | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-403 | H-402, H-607 · gruppo A/C come da dipendenze | agents/plugin/agents/{test-reader,reviewer,validator,metrics-observer,e2e-designer,e2e-reader}.md, agents/metrics/
7 | 39 | H-701 | PK-19 | Workflow `limet-change.js` | **Fase 7, gruppo D.** T-701 | Struttura, validazione input, stati, retry, stop-e-chiedi | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-701 | H-407 | agents/plugin/ (limet-change.js, [N] file per onde/gate), agents/policy/
7 | 40 | H-703 | PK-19 | Gate umano sul grafo | **Fase 7.** T-703 | Conferma di task/onde/stima prima del lancio | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-703 | H-407 | agents/plugin/ (limet-change.js, [N] file per onde/gate), agents/policy/
7 | 41 | H-704 | PK-19 | Orchestrazione per onde | **Fase 7.** T-704 | Worktree e rami dedicati, parallelismo entro limiti | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-704 | H-407 | agents/plugin/ (limet-change.js, [N] file per onde/gate), agents/policy/
7 | 42 | H-705 | PK-19 | Integrazione su SHA verde | **Fase 7.** T-705 | Avanza solo con run runner sullo stesso SHA | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-705 | H-407 | agents/plugin/ (limet-change.js, [N] file per onde/gate), agents/policy/
7 | 43 | H-707 | PK-19 | «Fermati e chiedi» non globale | **Fase 7.** T-707 | Blocca solo i dipendenti; `QUESTIONS.md`; maxAttempts 3 | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-707 | H-407 | agents/plugin/ (limet-change.js, [N] file per onde/gate), agents/policy/
7 | 44 | H-708 | PK-19 | Budget, checkpoint, ripresa | **Fase 7.** T-708 | Stop controllato e `resumeFromRunId` | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-708 | H-407 | agents/plugin/ (limet-change.js, [N] file per onde/gate), agents/policy/
7 | 45 | H-710 | PK-19 | Permessi a livello di tool | **Fase 7.** T-710 | `deny` su mvnw/push/merge, hook di log propri (estende H-404) | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-710 | H-407 | agents/plugin/ (limet-change.js, [N] file per onde/gate), agents/policy/
7 | 46 | H-706 | PK-20 | Stato ed eventi | **Fase 7.** T-706 | `state.json`/`events.jsonl`, `STALE` dopo merge | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-706 | H-407 | [N] file di stato, report e gate di merge (da fissare in H-308/H-701)
7 | 47 | H-709 | PK-20 | Report notturno/conformità/finale | **Fase 7.** T-709 | Mai «completato» se incompleto; sezione rischi H-612 | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-709 | H-407 | [N] file di stato, report e gate di merge (da fissare in H-308/H-701)
7 | 48 | H-711 | PK-20 | Gate di merge R13 + bug-fix R15 | **Fase 7.** T-711 | Merge solo con tutti i gate; regressione fallisce prima del fix | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-711 | H-407 | [N] file di stato, report e gate di merge (da fissare in H-308/H-701)
6 | 49 | H-612 | PK-21 | Valutazione rischi post-task (prodotto) | **Fase 6, gruppo E.** T-611 | `risk-assessor` al passaggio a VERIFIED (C28), `RISK-<task>.json` + `QUESTIONS.md` | H-308, H-701, H-706 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-611 | H-308, H-701, H-706 | agents/plugin/agents/risk-assessor.md, RISK-<task>.json
7 | 50 | H-702 | PK-22 | Installer `limet-agents.ps1/.sh` | **Fase 7.** T-702 | `init¦update` idempotente, plugin facoltativo | gruppi A e C, H-407 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-702 | H-407 | scripts/limet-agents.ps1/.sh, limet/ (documentazione) [P]
7 | 51 | H-712 | PK-22 | Modifiche documentali a LIMET M.1–M.9 | **Fase 7, gruppo F.** T-712 | Ciclo LIMET IT/EN; re-index a cura dell'utente | nessuna in IN; **[P]** dopo H-407 (ALA §7) | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-712 | H-407 | scripts/limet-agents.ps1/.sh, limet/ (documentazione) [P]
8 | 52 | H-800 | PK-23 | Analisi degli hook ECC | **Fase 8.** `docs/ecc-hooks-analysis.md` | Decisione motivata per ognuno dei 27 hook | H-401 [P]; anticipabile in Fase 2 (IN §5) | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO (o anticipo) | 0% | — | H-401 | docs/ecc-hooks-analysis.md
8 | 53 | H-800b | PK-23 | Replica sicura hook utili | **Fase 8.** Test: da definire per hook replicato **[N]** (nessun T-xxx in IN §6) | Hook HELIOS propri, mai codice ECC eseguito | H-800 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | — | H-800 | docs/ecc-hooks-analysis.md, agents/policy/llm-registry.json, [N] wrapper AgentShield
8 | 54 | H-801 | PK-23 | Registro chiamate LLM (C05) | **Fase 8.** `agents/policy/llm-registry.json` | Ogni chiamata LLM extra registrata | H-401 [P] | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-801 | H-401 | agents/policy/llm-registry.json
8 | 55 | H-802 | PK-23 | Wrapper AgentShield | **Fase 8.** T-802. **[N]** licenze delle dipendenze (Q-10) | Pin, hash, SBOM, senza rete/`--opus` | H-401 [P] | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-802 | H-401 | docs/ecc-hooks-analysis.md, agents/policy/llm-registry.json, [N] wrapper AgentShield
8 | 56 | H-803 | PK-24 | Setup KB `HLS_*` | **Fase 8.** T-803 (Q9). Mai su collection esistenti | Crea `HLS_*` solo con autorizzazione esplicita del SUPERVISORE | H-202, H-204 [P] | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-803 | H-202, H-204 | [N] script KB / MCP in sola lettura
8 | 57 | H-804 | PK-24 | Accesso agenti alla KB | **Fase 8.** T-804 | Solo MCP/CLI in sola lettura, eventi registrati, degrado senza contesto | H-803, H-611 [P] | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-804 | H-611, H-803 | [N] script KB / MCP in sola lettura
8b | 58 | H-8b01 | PK-25 | `api/` loopback e hardening | **Fase 8b.** T-8b01…T-8b04 | Token, Host/Origin, CSRF, CSP, limite body | H-303, H-401 [P] | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-8b01, T-8b04 | H-303, H-401 | api/
8b | 59 | H-8b02 | PK-25 | Read model derivato | **Fase 8b.** T-8b05 | Cache rigenerabile, fonte unica (C27) | H-8b01 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-8b05 | H-8b01 | api/
8b | 60 | H-8b05 | PK-25 | Gate solo da sessione umana | **Fase 8b.** T-8b08 (C23–C24) | La UI non esegue build/test/git | H-8b01, H-403 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-8b08 | H-403, H-8b01 | api/
8b | 61 | H-8b03 | PK-26 | `ui/` viste | **Fase 8b.** T-8b06 | Portfolio, LIMET, HELIOS, CEREBRO, Criticità | H-8b02 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-8b06 | H-8b02 | ui/, [N] shim launcher :8799
8b | 62 | H-8b04 | PK-26 | Vista Permessi agenti | **Fase 8b.** T-405, T-8b07 | Conferma, motivazione, audit, rollback | H-404, H-8b03 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-405, T-8b07 | H-404, H-8b03 | ui/, [N] shim launcher :8799
8b | 63 | H-8b06 | PK-26 | Grafica e accessibilità | **Fase 8b.** T-8b09 | SVG/Canvas, WCAG 2.1 AA, budget prestazioni (C26) | H-8b03 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-8b09 | H-8b03 | ui/, [N] shim launcher :8799
8b | 64 | H-8b07 | PK-26 | Governance dipendenze npm | **Fase 8b.** T-8b10 | Lockfile, licenze, audit, SBOM (C25) | H-8b03 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-8b10 | H-8b03 | ui/, [N] shim launcher :8799
8b | 65 | H-8b08 | PK-26 | Sostituzione launcher :8799 | **Fase 8b.** T-304 | Tramite shim | H-304, H-8b03 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | T-304 | H-304, H-8b03 | ui/, [N] shim launcher :8799
9 | 66 | H-901 | PK-27 | Scenari E2E ALA V1–V24 | **Fase 9.** `E2E_VERIFICATION.md` (V1–V24) | Catena completa su 3 OS, progetto pilota | Fasi 5–8 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | — | — | E2E_VERIFICATION.md
9 | 67 | H-902 | PK-28 | README e troubleshooting plugin | **Fase 9.** `agents/plugin/README.md` | Installazione, configurazione, errori | H-901 [P] | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | — | H-901 | agents/plugin/README.md
11 | 68 | H-1101 | PK-28 | Manuali, NOTICE, runbook | **Fase 11.** Revisione approvata | Documentazione finale | H-901 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | — | H-901 | agents/plugin/README.md, docs/ (manuali, NOTICE, runbook)
10 | 69 | H-1001 | PK-29 | Hardening | **Fase 10.** Nessun T-xxx in IN §6 **[N]**: verifica = audit | Log immutabili, sandbox, SBOM, audit | H-901 | Da fare |  | SCIBETTA |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | — | H-901 | [N] log immutabili, sandbox, SBOM
12 | 70 | H-1201 | PK-30 | Rollout sul pilota | **Fase 12.** Parere legale **[N]** | Metriche, rollback, parere legale | H-1001, H-1101 | Da fare |  | NARO |  |  | — | — |  |  | Dopo GO | 0% | — | H-1001, H-1101 | docs/ (metriche, rollback)

## Pacchetti
HELIOS — Pacchetti di task adiacenti [P: assegnazione da approvare dal SUPERVISORE]
Un pacchetto = task adiacenti (stessa fase/moduli/test) da implementare insieme, step by step. Lo stato si calcola dai fogli Pre-GO / Post-GO. Risorse: NARO e SCIBETTA lavorano in parallelo su percorsi disgiunti. Criterio di bilanciamento: n. task (nessuna stima disponibile, [N]) e continuità sugli stessi file.
Pacchetto | Onda | Nome | Task H-xxx | N. task | Fatti | Stato | Risorsa | Step risorsa | Test T-xxx | Percorsi toccati | Dipende da (pacchetti) | Parallelizzabile con | Punti di contatto / note [N]
PK-00 | Onda 0 | Discovery (ADR, Costituzione, runtime) | H-101, H-102, H-103 |  |  |  | SUPERVISORE | Chiuso | — | docs/adr/, docs/CONSTITUTION.md | — | — | Completato 2026-10-29.
PK-01 | Onda 1 | Contratti JSON | H-303 |  |  |  | SCIBETTA | S1 | T-303 | agents/contracts/ | PK-00 | PK-02, PK-03, PK-04 | Congela gli schemi prima di Fase 4: modifiche successive solo da SCIBETTA (owner di agents/contracts/).
PK-02 | Onda 1 | Inventario e ledger ECC | H-201, H-202 |  |  |  | NARO | N1 | T-201, T-202 | agents/tools/inventory_ecc.py, agents/assets/ecc-ledger.json, NOTICE | PK-00 | PK-01, PK-04 | Owner di agents/assets/ = NARO.
PK-03 | Onda 1 | Revisione asset e matrice catena | H-203, H-204 |  |  |  | NARO | N2 | T-204 | docs/ecc-review.md, docs/chain-matrix.md, agents/assets/chain-matrix.json | PK-02 | PK-01, PK-05, PK-06 | Matrice da approvare dal SUPERVISORE.
PK-04 | Onda 1 | Import LIMET/CEREBRO nel monorepo (azione del SUPERVISORE) | H-301 |  |  |  | SUPERVISORE | Commit/push del SUPERVISORE | — | limet/, cerebro/ (nuove cartelle di import) | PK-00 | PK-01, PK-02, PK-03 | [N] Q-9 (remote/storia CEREBRO). Sblocca PK-05b, PK-06, PK-07. Nessun agente esegue commit/push.
PK-05 | Onda 1 | CI a matrice (3 OS) | H-306 |  |  |  | SCIBETTA | S2 | T-306 | .github/workflows/ci.yml | PK-00 (H-103) — avviabile subito | PK-02, PK-03 | Dipende solo da H-103 (TASK_LIST). Va chiuso prima di PK-05b: entrambi toccano ci.yml, stessa persona.
PK-05b | Onda 1 (dopo H-301) | Segreti fuori dal repo | H-302 |  |  |  | SCIBETTA | S2b | T-302 | .gitignore, projects.example.json, .github/workflows/ci.yml (scansione segreti) | PK-04 (H-301), PK-05 | PK-03, PK-06, PK-07 | Dipende da H-301. Tocca ci.yml dopo PK-05 (stessa persona). [N] percorso dello script di scansione segreti.
PK-06 | Onda 1 (dopo H-301) | Shim compat e test confini | H-304, H-305 |  |  |  | SCIBETTA | S3 | T-304, T-305 | compat/, tests/test_module_boundaries.py | PK-04 (H-301) | PK-03, PK-07 | Dipendono da H-301. Parità su Windows e Unix (C13).
PK-07 | Onda 1 (dopo H-301) | Correzione percorso CEREBRO in CLAUDE.md | H-307 |  |  |  | NARO | N3 | — | cerebro/CLAUDE.md [P: copia interna] | PK-04 | PK-05, PK-06 | [N] percorso esatto del file nella copia importata.
PK-08 | Onda 2 | Runner con allowlist e policy permessi | H-401, H-404 |  |  |  | SCIBETTA | S4 | T-401, T-402, T-405 | agents/runner/, agents/policy/policy.json, agents/policy/floor.json | PK-01, PK-05, PK-05b, PK-06, PK-07 (Fase 3 chiusa) | PK-10, PK-11 | Output del runner = contratto di PK-01 (sola lettura per NARO).
PK-09 | Onda 2 | Ruoli PoC (analyst, developer, reviewer) | H-402 |  |  |  | SCIBETTA | S5 | T-403 | agents/roles/*.md | PK-08 (H-404), PK-01 | PK-10, PK-11 | Nessun Bash libero nei tools.
PK-10 | Onda 2 | Gate umano meccanico sul PLAN | H-403 |  |  |  | NARO | N4 | T-404 | agents/workflow/gate.py | PK-01 | PK-08, PK-09, PK-11 | Approvazione solo da sessione umana (C24).
PK-11 | Onda 2 | Prova del plugin Claude Code (V13/V14) | H-407 |  |  |  | NARO | N5 | T-407 | agents/plugin/ | PK-01 | PK-08, PK-09, PK-10 | [N] sintassi Dynamic Workflow in Claude Code 2.1.311; se non riconosciuto: piano B in poc-report.md.
PK-12 | Onda 2 | Asset ECC portato + A/B | H-405 |  |  |  | SCIBETTA | S6 | T-406 | tests/test_ab_metrics.py, [N] cartella dell'asset ecc-code-reviewer | PK-08, PK-09 | PK-11 | D1–D10 approvati (Q-6); pilota in test\ (Q-5).
PK-13 | Onda 2 | Rapporto go/no-go (compila NARO, decide il SUPERVISORE) | H-406 |  |  |  | NARO | N6 | — | docs/poc-report.md | PK-08…PK-12 | — | PUNTO DI DECISIONE: GO / NO-GO / piano B. Le Onde 3+ partono solo dopo GO.
PK-14 | Onda 3 (dopo GO) | Contratti della catena e skill runner | H-308, H-409 |  |  |  | SCIBETTA | S7 | T-308, T-409 | agents/contracts/ (nuovi schemi), agents/plugin/skills/limet-runner/ | GO; PK-08 | PK-15 | Sblocca PK-16 e i ruoli (sync point).
PK-15 | Onda 3 (dopo GO) | Scheduler e regole comuni dei ruoli | H-408, H-611 |  |  |  | NARO | N7 | T-408, T-610 | agents/plugin/scheduler/, agents/plugin/agents/_common.md | GO; PK-08 | PK-14 | _common.md: owner NARO, sola lettura per SCIBETTA.
PK-16 | Onda 4 (dopo GO) | Porting asset ECC | H-501, H-502, H-503 |  |  |  | NARO | N8 | T-501, T-502, T-503 | agents/assets/ (ecc-*), test di agnosticità | PK-03, PK-14 | PK-17 | Aspetta H-308 (PK-14).
PK-17 | Onda 4 (dopo GO) | Ruoli di sviluppo | H-602, H-603, H-604, H-605 |  |  |  | SCIBETTA | S8 | T-601, T-602, T-603, T-604 | agents/plugin/agents/{analyst,developer,tester,integrator}.md | PK-14, PK-15, PK-09 | PK-16, PK-18 | Stessa cartella di PK-18 ma file distinti.
PK-18 | Onda 4 (dopo GO) | Ruoli di controllo | H-606, H-607, H-608, H-609, H-610, H-601 |  |  |  | NARO | N9 | T-605, T-606, T-607, T-608, T-609, T-403 | agents/plugin/agents/{test-reader,reviewer,validator,metrics-observer,e2e-designer,e2e-reader}.md, agents/metrics/ | PK-14, PK-15, PK-09 | PK-17 | Stessa cartella di PK-17 ma file distinti.
PK-19 | Onda 5 (dopo GO) | Workflow core e permessi tool | H-701, H-703, H-704, H-705, H-707, H-708, H-710 |  |  |  | SCIBETTA | S9 | T-701, T-703, T-704, T-705, T-707, T-708, T-710 | agents/plugin/ (limet-change.js, [N] file per onde/gate), agents/policy/ | PK-14…PK-18, H-407 | PK-20, PK-22 | [N] se limet-change.js è un file unico va scritto da una sola persona (SCIBETTA).
PK-20 | Onda 5 (dopo GO) | Stato/eventi, report e gate di merge | H-706, H-709, H-711 |  |  |  | NARO | N10 | T-706, T-709, T-711 | [N] file di stato, report e gate di merge (da fissare in H-308/H-701) | PK-14…PK-18, H-407 | PK-19 | Contatto: contratto state.json / events.jsonl di H-308. NARO non modifica limet-change.js.
PK-21 | Onda 6 (dopo GO) | Valutazione rischi di prodotto (C28) | H-612 |  |  |  | NARO | N11 | T-611 | agents/plugin/agents/risk-assessor.md, RISK-<task>.json | PK-19 (H-701), PK-20 (H-706), H-308 | PK-23, PK-24, PK-25 | risk-assessor ≠ developer, sola lettura.
PK-22 | Onda 5 (dopo GO) | Installer e modifiche documentali a LIMET | H-702, H-712 |  |  |  | NARO | N12 | T-702, T-712 | scripts/limet-agents.ps1/.sh, limet/ (documentazione) [P] | H-407; H-712 dopo H-407 (ALA §7) | PK-19 | Ciclo LIMET IT/EN; re-index a cura del SUPERVISORE.
PK-23 | Onda 3+ (dopo GO) | Hook ECC e registro chiamate LLM | H-800, H-800b, H-801, H-802 |  |  |  | SCIBETTA | S10 | T-801, T-802 | docs/ecc-hooks-analysis.md, agents/policy/llm-registry.json, [N] wrapper AgentShield | GO; PK-08 | PK-14…PK-22 | H-800 anticipabile in Fase 2 (IN §5). [N] Q-10 licenze AgentShield.
PK-24 | Onda 6 (dopo GO) | Knowledge base HLS_* e accesso agenti | H-803, H-804 |  |  |  | SCIBETTA | S11 | T-803, T-804 | [N] script KB / MCP in sola lettura | PK-03, PK-15 | PK-21 | HLS_* creata solo con autorizzazione esplicita (Q9); mai su collection esistenti.
PK-25 | Onda 3+ (dopo GO) | API loopback e read model | H-8b01, H-8b02, H-8b05 |  |  |  | SCIBETTA | S12 | T-8b01, T-8b04, T-8b05, T-8b08 | api/ | GO; PK-06, PK-08 | PK-26 (dopo contratto API) | Contatto: contratto API/OpenAPI di H-8b01 da congelare prima di PK-26.
PK-26 | Onda 4+ (dopo GO) | UI (viste, permessi, grafica, npm) e sostituzione launcher | H-8b03, H-8b04, H-8b06, H-8b07, H-8b08 |  |  |  | NARO | N13 | T-8b06, T-405, T-8b07, T-8b09, T-8b10, T-304 | ui/, [N] shim launcher :8799 | PK-25, PK-08, PK-06 | PK-25 (dopo contratto API) | La UI non esegue build/test/git (C23–C24).
PK-27 | Onda 7 (dopo GO) | Scenari E2E V1–V24 | H-901 |  |  |  | SCIBETTA | S13 | — | E2E_VERIFICATION.md, [N] repo pilota test\ | Fasi 5–8 | PK-28 | Esecuzione su 3 OS a cura del SUPERVISORE.
PK-28 | Onda 7 (dopo GO) | README plugin e manuali | H-902, H-1101 |  |  |  | NARO | N14 | — | agents/plugin/README.md, docs/ (manuali, NOTICE, runbook) | PK-27 | PK-29 | Revisione approvata dal SUPERVISORE.
PK-29 | Onda 8 (dopo GO) | Hardening | H-1001 |  |  |  | SCIBETTA | S14 | — | [N] log immutabili, sandbox, SBOM | PK-27 | PK-28 | [N] nessun T-xxx in IN §6: verifica = audit.
PK-30 | Onda 9 (dopo GO) | Rollout sul pilota | H-1201 |  |  |  | NARO | N15 | — | docs/ (metriche, rollback) | PK-28, PK-29 | — | [N] parere legale; pilota da scegliere.

## Sincronizzazione
HELIOS — Punti di sincronizzazione e di contatto tra NARO e SCIBETTA [P]
# | Tra pacchetti | Cosa condividono | Come evitare conflitti | Quando
1 | PK-04 → PK-05b/06/07 | Il repo dopo l'import (H-301) | Nessuno scrive prima del commit/push del SUPERVISORE; poi ognuno lavora su cartelle proprie. | Prima di H-302, H-304, H-305, H-307
2 | PK-01 (SCIBETTA) → PK-10/11 (NARO) | Schemi JSON agents/contracts/ | SCIBETTA è l'unico owner di agents/contracts/; NARO li legge e chiede le modifiche. Schemi congelati prima di Fase 4. | Fine PK-01
3 | Fase 3 → Fase 4 | Chiusura Fase 3 (lettura prudente di IN §4) | Entrambi chiudono i propri pacchetti di Fase 3 prima di avviare PK-08…PK-13. | Prima di PK-08
4 | PK-08/09 (SCIBETTA) ∥ PK-10/11 (NARO) | Runner, policy, gate, plugin | Cartelle disgiunte: agents/runner, agents/policy, agents/roles (SCIBETTA) · agents/workflow, agents/plugin (NARO). Il gate usa il contratto, non il codice del runner. | Onda 2
5 | PK-12 + PK-11 → PK-13 | Esiti A/B e prova plugin | NARO compila poc-report.md solo dopo gli esiti di PK-12 (SCIBETTA) e PK-11. | Fine Onda 2
6 | PK-13 → tutte le onde successive | Gate go/no-go (C14) | Decide solo il SUPERVISORE: GO / NO-GO / piano B. Senza GO nessun pacchetto Post-GO parte. | Dopo H-406
7 | PK-14 (SCIBETTA) ∥ PK-15 (NARO) | agents/plugin/ | SCIBETTA: skills/limet-runner; NARO: scheduler/ e agents/_common.md. Nessun file in comune. | Onda 3
8 | PK-14 → PK-16, PK-17, PK-18 | Schemi della catena (H-308) | PK-16 (NARO) e i ruoli partono dopo il completamento di H-308. | Fine PK-14
9 | PK-17 (SCIBETTA) ∥ PK-18 (NARO) | Cartella agents/plugin/agents/ | File distinti per ruolo; _common.md è di NARO (PK-15) e in sola lettura per gli altri. | Onda 4
10 | PK-19 (SCIBETTA) ∥ PK-20 (NARO) | state.json / events.jsonl | limet-change.js e agents/policy/ solo SCIBETTA; stato/report/gate di merge solo NARO. [N] se il workflow è un file unico, NARO non lo tocca. | Onda 5
11 | PK-25 (SCIBETTA) → PK-26 (NARO) | Contratto API (OpenAPI) di H-8b01 | La UI parte sul contratto congelato; api/ solo SCIBETTA, ui/ solo NARO. | Dopo H-8b01
12 | PK-23, PK-24 (SCIBETTA) | agents/policy/, KB | agents/policy/ resta di SCIBETTA (H-404, H-710, H-801). | Dopo GO
13 | Tutti | Branch e commit | Un branch personale per pacchetto; commit e push a cura del SUPERVISORE/degli sviluppatori, mai dell'agente. [N] convenzione dei branch da decidere. | Sempre

## Istruzioni
HELIOS — Distribuzione task | Foglio di distribuzione e tracciamento dei task H-xxx tra NARO e SCIBETTA (Pre-GO / Post-GO / Pacchetti). Fonte: TASK_LIST.md, PLAN_helios-poc.md (§5.4–5.5), TEST_PLAN.md in limet/changes/0001-helios-poc/.
Come si usa | 1) Apri il foglio 'Pacchetti', scegli il tuo pacchetto (colonna Risorsa) e segui lo Step. 2) In Pre-GO / Post-GO imposta Stato = 'In corso' sui task del pacchetto. 3) Lavora solo sui percorsi del pacchetto (colonna 'Percorsi toccati'). 4) A fine task: Stato = 'In review', % avanzamento = 100%, compila Commit (hash) e Fine; la valutazione dei rischi (C28) va nelle Note.
Stati | Da fare → In corso → In review → Fatto (oppure Bloccato, spiegando il motivo in Note).
Etichette [F]/[I]/[P]/[N] | [F] fatto con fonte · [I] inferenza · [P] proposta da approvare · [N] informazione mancante. L'assegnazione ai pacchetti e le dipendenze marcate [P] sono una proposta: la approva il SUPERVISORE.
Gate go/no-go | Il foglio Pre-GO termina con H-406 (rapporto go/no-go). Le Fasi 5–12 (Post-GO) partono solo dopo la decisione GO del SUPERVISORE; con NO-GO si valuta il piano B (wrapper senza copia di ECC).
Regole | Non toccare i percorsi dell'altra risorsa. Gli schemi in agents/contracts/ sono di SCIBETTA; agents/assets/ è di NARO (vedi foglio 'Sincronizzazione'). Nessuna build, test, commit o push da parte degli agenti: li eseguono gli sviluppatori / il SUPERVISORE.
Ordine di lavoro | Segui l'Onda e lo Step del pacchetto. Non iniziare un pacchetto finché i suoi prerequisiti ('Dipende da') non sono Fatti. I pacchetti di una stessa Onda in 'Parallelizzabile con' possono andare in parallelo.
Formule automatiche | 'Già fatto?', i contatori della Dashboard, lo stato dei pacchetti e la % di avanzamento si aggiornano da soli. 'Prerequisiti ancora aperti' è calcolato alla generazione del file: ricontrollarlo sulle dipendenze.
Complessità | Non compilata: nessuna stima disponibile ([N], IN indica solo stime per fase). Il bilanciamento è fatto per numero di task.
Branch | [N] convenzione dei branch da decidere dal SUPERVISORE (un branch personale per pacchetto).
Fonte dei dati | Task e dipendenze da TASK_LIST.md (70 task); le assegnazioni a pacchetti/risorse sono [P]. Allinea TASK_LIST.md se cambi stato qui.